## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Product Backlog – Smart Arena Experience – Grupo 4
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como nuevo asistente, quiero poder registrarme en la plataforma con mi correo y contraseña, para acceder a todas las funcionalidades y personalizar mi experiencia. | Registro de usuarios | Completado | 20 | 1 | Must | Registro con roles y cifrado bcrypt.
HU-02 | Como usuario registrado, quiero poder iniciar sesión en mi cuenta, para acceder a las funcionalidades según mi rol. | Iniciar sesión | Completado | 20 | 1 | Must | Login con autenticación por roles y sesión.
HU-03 | Como usuario, quiero poder cerrar sesión en mi cuenta para proteger mi privacidad. | Cerrar sesión | Completado | 5 | 1 | Must | Cierre de sesión seguro.
HU-06 | Como administrador del recinto, quiero poder crear y administrar los eventos (nombre, fecha, hora, recinto, capacidad y estado), para organizar la programación del estadio. | CRUD eventos | No iniciado | 60 | 2 | Must | CRUD de eventos del recinto.
HU-07 | Como asistente, quiero poder adquirir un ticket de acceso para un evento, para ingresar al recinto el día del partido. | Compra de tickets | No iniciado | 60 | 2 | Must | CRUD de tickets de acceso.
HU-10 | Como asistente al evento, quiero poder realizar un pedido de alimentos mediante Click & Collect, para retirarlo en tiendas Smart Collect sin hacer fila. | Pedido Click & Collect | No iniciado | 80 | 2 | Must | Pedido con modalidad Click & Collect.
HU-04 | Como usuario registrado, quiero poder editar mi perfil (foto, nombre y datos personales) para mantener mi información actualizada. | Editar perfil | No iniciado | 30 | 3 | Must | Edición de perfil.
HU-05 | Como usuario, quiero poder restablecer mi contraseña en caso de olvidarla, para recuperar el acceso a mi cuenta. | Restablecer contraseña | No iniciado | 20 | 3 | Must | Recuperación de contraseña.
HU-12 | Como operador del recinto, quiero poder actualizar el estado de los pedidos de alimentos, para gestionar su preparación y despacho. | Gestión de pedidos | No iniciado | 50 | 3 | Must | Operador actualiza estados de pedido.
HU-08 | Como usuario, quiero poder reservar un espacio del recinto en días sin evento, para utilizar el estadio como coworking o espacio de encuentro. | Reserva de espacios | No iniciado | 50 | 4 | Should | CRUD de reservas del recinto.
HU-09 | Como operador del recinto, quiero poder gestionar el estado de las reservas de espacios, para administrar la ocupación del recinto. | Gestión de reservas | No iniciado | 40 | 4 | Should | Gestión de reservas por el operador.
HU-13 | Como asistente, quiero poder realizar el pago de mi pedido en línea de forma segura, para completar la transacción sin esperas. | Pago en línea | No iniciado | 60 | 4 | Should | Pago en línea seguro (simulación).
HU-14 | Como administrador del recinto, quiero poder generar reportes de ventas por día, producto y evento, para evaluar el desempeño comercial. | Reporte de ventas | No iniciado | 80 | 5 | Should | Reportes de ventas con datos sintéticos.
HU-17 | Como administrador, quiero poder generar datos sintéticos de prueba, para validar los reportes sin depender de un cliente real. | Datos sintéticos | No iniciado | 50 | 5 | Should | Script de datos sintéticos (10.000 registros).
HU-15 | Como administrador, quiero poder generar reportes de ocupación del recinto por evento y por zona, para medir el aprovechamiento del estadio. | Reporte de ocupación | No iniciado | 60 | 6 | Should | Reportes de ocupación del recinto.
HU-16 | Como administrador, quiero poder consultar reportes de afluencia de público (diarios, semanales y por evento), para analizar el comportamiento de los asistentes. | Reporte de afluencia | No iniciado | 60 | 6 | Should | Reportes de afluencia de público.